## Planilha1
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | OBSERVAÇÕES | UN | QUANT. PLAN |  | VALORES UNITÁRIOS(R$)
[5 empty] | QUANT REAL | MATERIAL | MAO DE OBRA REAL | MÃO DE OBRA PLAN | TOTAL PLAN | TOTAL REAL ( PAGAR MAO DE OBRA )
| DEMOLIÇÕES |  | UN | QUANT | [5 empty] | 217400
3.01 | Demolição de revestimentos |  | m² | 1884.25 | 3390 | 0 | 89.9562 |  |  | 169500 | APICOAMENTO
3.02 | Retirada de refletores existentes e instalação das mesmas | Luminárias serão reinstaladas | vb | 1 | 52 | 300 | 150 |  |  | 23400 | Por Luminária
3.03 | Demolição de marquise metálica |  | unid. | 1 |  | 0 | 1000 |  |  | 2500 | Telhado metalico entrada recepção
3.04 | Desativação de instalações elétricas existentes |  | vb | 1 |  | 0 | 10000 |  |  | 10000
3.05 | Execução de rasgos em piso e parede para passagem de tubulações |  | vb | 1 | 300 | 0 | 40 |  |  | 12000
3.06 | Caçamba |  | vb. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | UN | QUANT
[10 empty] | 0 |  | 226
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | UN | QUANT
0
7.0 | FECHAMENTOS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 36000
7.01 | Instalação de tela fixa anti passáros na torre. |  | m² | 50 |  | 0 | 500 |  |  | 0 | valor de 500,00 reais por unidade instalada, verificar depois a quantidade exata |  | 34.48
7.02 | Fechamento da fachada externa em tijolo de vidro, incolor com ventilação. |  | m² | 11 |  | 0 | 120 |  |  | 0 |  |  | 19.24
7.03 | Fechamento da fachada externa (lado do estacionamento) em tijolo de vidro , incolor. |  | m² | 5 |  | 0 | 120 |  |  | 0
7.04 | Chapa de ferro perfurada - furo redondo (moeda), para ocultar infra estruturas e condensadores do ar condicionado. Com pintura PU anticorrosiva para elementos metálicos. |  | m² | 80 | 120 | 0 | 450 |  |  | 36000 | verificar depois todos itens de chapa perfurada a m² total (todas as vistas)
7.05 | Fechamento muro fachada principal em vidro temperado incolor e estrutura de aluminio com pintura eletrostática cor preto. | Estão inclusos os portões de acesso que também serão em vidro temperado incolor e estrutura de aluminio anodizado, cor preto. | m² | 110 |  | 0 |  |  |  | 0 | buscar fornecedor
0
8.0 | FORROS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 10400
8.1 | Demolição e execução forro (drywall RU) |  | m² | 80 |  | 78 | 52 |  |  | 10400
9.0 | ILUMINAÇÃO |  | UN | QUANT | [5 empty] | 7020
9.02 | Refletores corpo de alumínio injetado e vidro temperado) com iluminação uniforme (wall washer) em led 80w ; ângulo 30°; ip66/ip67; 3000k ; tensão / alimentação: 220v ou bivolt- Para Vista 1 |  | unid. | 16 |  | 100 | 35 |  |  | 2160
9.04 | Refletores corpo de alumínio injetado e vidro temperado) com iluminação uniforme (wall washer) em led 150w ; ópticas padrão de facho médio ângulo 30°a 45°; ip66/ip67; 3000k ; tensão / alimentação: 220v ou bivolt. fixados no muro pelo lado interno e em cima da cobertura de acesso ao estacionamento - Para Vista 2 |  | unid. | 22 |  | 100 | 35 |  |  | 2970
9.06 | Refletores corpo de alumínio injetado e vidro temperado) com iluminação uniforme (wall washer) em led 80w ; ângulo 30°; ip66/ip67; 3000k ; tensão / alimentação: 220v ou bivolt.. — Para Vista 3 |  | unid. | 14 |  | 100 | 35 |  |  | 1890
10.0 | PINTURA/ ACABAMENTOS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 54000
10.01 | Aplicação de massa corrida | forro existente | vb | 1 | 80 | 0 | 25 | 25 |  | 2000
10.02 | Pintura - Acrílico Fosco Branco rende muito (Coral) | forro existente | vb | 1 | 80 | 0 | 25 | 25 |  | 2000
10.03 | Pintura dos caixilhos e portas de ferro, existentes em esmalte sintético cor preta, sobre fundo antiferruginoso. | Deverão ser verificados os vidros existentes e caso haja necessidade, deverão ser trocados. | vb | 1 | 130 | 0 | 350 | 350 |  | 45500
10.04 | Pintura de hidrantes existentes, elementos de incêndio e portas corta fogo existentes - vermelho bombeiro |  | vb | 1 |  | 0 | 4500 |  |  | 4500 | 02 porta corta fogo - R$1.000,00 unid/ pintura 02 hidrante - R$500,00 unid/ pinturade 02 registro de recalque R$250,00 unid/ tubulação de incêndio/ pintura corrimão -
0
11.0 | REVESTIMENTOS DE PISO |  | UN | QUANT
12.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | UN | QUANT | [5 empty] | 188623
12.01 | Revestimento fachadas externas em FULGET cor cinza médio, com juntas de dilatação em alumínio 1" e aplicação de resina acrílica impermeabilizante para proteção do fulget, preparar a base com chapisco, e novo reboco para aplicação do FULGET |  | m² | 1830.4 |  | 0 | 100 |  |  | 183040
12.02 | Revestimento da Torre em FULGET cinza claro. com juntas de dilatação em alumínio 1" e aplicação de resina acrílica impermeabilizante para proteção do fulget, preparar a base com chapisco, e novo reboco para aplicação do FULGET. |  | m² | 53.83 |  | 0 | 100 |  |  | 5383
12.03 | Revestimento externo da floreira em FULGET vermelho. com juntas de dilatação em alumínio 1" e aplicação de resina acrílica impermeabilizante para proteção do fulget,preparar a base com chapisco, e novo reboco para aplicação do FULGET |  | m² | 2 |  | 0 | 100 |  |  | 200
12.04 | Remoção Moldura Cimentícia - EPS -100x30 mm. |  | ml | 1269 |  | 0 | 10 |  |  | 0
12.05 | Painéis de ACM 4mm Vermelho Institucional São Camilo (Platibandas e Marquises),Subestrutura auxiliar em perfis tubulares de alumínio/aço galvanizado para ACM, Silicone neutro/mastique PU de cura estrutural para vedação de juntas de ACM |  | m² | 287.84 |  | 0 |  |  |  | 0 | buscar fornecedor
12.06 | Painéis de ACM 4mm Cinza Médio (Destaque Fachada Vista 1), Subestrutura auxiliar em perfis tubulares de alumínio/aço galvanizado para ACM, Silicone neutro/mastique PU de cura estrutural para vedação de juntas de ACM |  | m² | 23.47 |  | 0 |  |  |  | 0 | buscar fornecedor
13.0 | ACABAMENTOS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 305100.0004
| Reboco |  |  | 1884.25 | 3390 |  | 161.9212 | 90 |  | 305100.0004
14.0 | ESQUADRIAS,PORTAS e CAIXILHOS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 1500
14.01 | Fornecimento de tela metálica galvanizada, malha ondulada (artístico) - malha 20 mm². | janela | unid. | 3 |  | 0 |  | 500 |  | 1500 | valor apenas M.O, material enviar ate 12:00
16.0 | MARMORES E GRANITOS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 0
| Instalação de soleira janelas |  | ml | 212
| Instalação de soleira vidros |  | ml | 165
17.0 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS |  | UN | QUANT
18.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | UN | QUANT | [5 empty] | 273819.21
18.01 | Sistema de impermeabilização liquida viaplus 7.000 , inclusos regularização, primer e proteção mecânica. |  | m² | 1884.25 |  | 81.32 | 64 |  | 153227.21 | 273819.21 | considerado caixa de viaplus de 300,00
19.0 | AR CONDICIONADO |  | UN | QUANT
23.0 | TELHADOS E COBERTURAS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 0
23.01 | Calhas / Rufos Fornecimento e montagem + sobreposições + bocais e cabeceiras, em chapa Galvanizada com revestimento em Galvalume, espessura de 0,8mm = chapa 22, com os cortes e desenvolvimentos adequados. Todas as emendas, bocais e cabeceiras serão fixados através de rebites herméticos vedados e as emendas, cabeceiras e bocais soldados com selante em poliuretano com proteção UV de alta performance. As calhas serão pintadas nas partes externas com tinta fundo para galvanizados e acabamento com esmalte sintética na cor branco. Condutores de captação das águas das calhas Colocação de condutores retangulares, quando necessário, em chapa galvanizada com revestimento em Galvalume, espessura de 0,5mm = chapa 26, na bitola dimencionada em projeto, desde a linha da calha até o piso. |  | unid. | 220 |  | 0 |  |  |  | 0 | 160m de rufo e 60m de calha
24.0 | OMISSOS |  | UN | QUANT | [5 empty] | 34725
24.01 | Desinstalação e instalação de condensadoras ar condicionado |  | vb | 1 | [5 empty] | 0
24.03 | Rufo Estacionamento |  | m | 37 | [5 empty] | 0
24.04 | Remoção da tubulação existente pluvial (manilha de barro e substituição por pvc |  | vb | 1 | [5 empty] | 0
24.05 | Tratamento e limpeza da laje da torre |  | vb | 1 |  |  | 3000 |  |  | 3000
24.06 | Desmontagem e remontagem de plataforma de acesso às condesadoras da área externa dos alunos |  | vb | 1 | [5 empty] | 0
24.07 | Instalação de moldura em Eps |  | ml | 1269 |  |  | 25 |  |  | 31725
24.08 | Restauração de cruz |  | vb | 1 | [5 empty] | 0
1128587.2104